## PLANILHA DE PREÇO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: CALÇAMENTO DE RUAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO 8 CM |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-07-29
LOCAL: RUA JOSÉ CAMPOS NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO; RUA FIRMINO DA COSTA NO BAIRRO FLORESTA; TRAVESSA SEM NOME NO CENTRO E RUA "B'' NO BAIRRO ALVORADA - MUNICÍPIO DE AUGUSTO DE LIMA/MG. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO CENTRAL - SEINFRA OUTUBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI/MG - FEVEREIRO/2024 -COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 30.45%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1. | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | Fornecimento e colocação de placa em chapa galvanizada (3,00X1,50)m em chapa galvanizada 0,26, afixada com rebites 540 e parafuso 3/8' em estrutura metálica viga U 2', enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado pintada. | un | 1 | 1374.12 | 1792.54 | 1792.54
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 1792.54
2. | TERRAPLENAGEM
2.1 | SINAPI | 99064 | Locação de Pavimentação . AF_10/2018 | m | 1569.9 | 0.59 | 0.77 | 1208.82
2.2 | SEINFRA | RO-40192 | Escavação e carga com trator e carregadeira (material de 1ª categoria) | m³ | 598.58 | 3.69 | 4.81 | 2879.17
2.3 | SEINFRA | RO-41337 | Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte <= 10,00 km (BOTA-FORA) | m³xkm | 2095.03 | 1.95 | 2.54 | 5321.38
2.4 | SEINFRA | RO-41081 | Regularização do sub-leito (proctor normal) | m² | 3990.5 | 1.15 | 1.5 | 5985.75
2.5 | SEINFRA | RO-41340 | Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 20,10 a 25,00 km (MATERIAL DA BASE) | m³xkm | 19074.59 | 1.36 | 1.77 | 33762.02
2.6 | SEINFRA | RO-43113 | Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material) | m³ | 798.1 | 21.47 | 28.01 | 22354.78
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 71511.92
3. | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SEINFRA | ED-50416 | Execução de pavimento intertravado em bloco sextavado, espessura 8cm, fck 35mpa, incluindofornecimento e transporte de todos os materiais e colchão de assentamento com espessura 6cm | m² | 3467.2 | 73.8 | 96.27 | 333787.34
3.2 | SEINFRA | RO-43473 | Cordão trapezoidal de concreto nas dimensões 15x12 cm e h=35 cm (Fck >=35 MPa) (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 86.45 | 38.7 | 50.48 | 4364
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 338151.34
4. | DRENAGEM
4.1 | SEINFRA | ED-51139 | Guia de meio-fio, em concreto com fck 20mpa, prémoldada, mfc-01 padrão der-mg, dimensões (12x16,7x35)cm , exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba) | m | 1046.6 | 56.39 | 73.56 | 76987.9
4.2 | SEINFRA | ED-14763 | Sarjeta de concreto urbano (SCU), Tipo 2, com FCK 15 Mpa , largura de 50cm com inclinação de 15%, esp. 7cm, padrão DER-MG, exclusive meio-fio, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba) | m | 1046.6 | 42.5 | 55.44 | 58023.5
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 135011.4
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 546467.2
OBSERVAÇÃO: PROJETO A SER CONTEMPLADO COM RECURSOS DA EMENDA 148207/2024/SEGOV/MG.
Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 224.188/D
Fabiano Henrique dos Passos
Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo SEGOV/MG.
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 546467.2 | DATA: |  | 2026-07-29 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CALÇAMENTO DE RUAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO 8 CM |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES
LOCAL: RUA JOSÉ CAMPOS NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO; RUA FIRMINO DA COSTA NO BAIRRO FLORESTA; TRAVESSA SEM NOME NO CENTRO E RUA "B'' NO BAIRRO ALVORADA - MUNICÍPIO DE AUGUSTO DE LIMA/MG.
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.328% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 1792.54 | 1792.54 | 0 | 0 | 0
2 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 13.09% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 71511.92 | 71511.92 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 61.88% | 20% | 30% | 30% | 20%
|  | Financeiro | 338151.34 | 67630.268 | 101445.402 | 101445.402 | 67630.268
4 | DRENAGEM | Físico % | 24.71% | 0% | 30% | 40% | 30%
|  | Financeiro | 135011.4 | 0 | 40503.42 | 54004.56 | 40503.42
TOTAL |  | Físico % | 100% | 25.79% | 25.98%
|  | Financeiro | 546467.2 | 140934.728 | 141948.822 | 155449.962 | 108133.688
OBSERVAÇÃO: PROJETO A SER CONTEMPLADO COM RECURSOS DA EMENDA 148207/2024/SEGOV/MG.
Observações:
Marcos Paulo Madureira Lopes |  | Fabiano Henrique dos Passos |  |  |  | LDI=30,45%
Engº Civil - CREA/MG: 224.188/D |  | Prefeito Municipal |  |  |  | CONFORME ACORDÃO Nº2622/13
E LEI Nº 13.161 DE 31/08/15 - ISS=5%
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Mem. Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: CALÇAMENTO
MUNICÍPIO | AUGUSTO DE LIMA-MG | [14 empty] | DATA: |  | 2026-07-29
RUA | COMPRIMENTO | LARGURA PISTA |  |  | BASE | [6 empty] | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | REGULARIZAÇÃO | CALÇAMENTO | DESCONTO DE SARJETA | DRENAGEM |  | CORDÃO TRAVAMENTO
|  |  | LARGURA DO PAVIMENTO | LARGURA DA SARJETA | ALTURA escavação | ALTURA base | ESCAVAÇÃO | TRANSPORTE BOTA-FORA | VOLUME MAT 1ª CAT | VOLUME BASE | TRANSPORTE MATERIAL DE BASE |  |  |  |  | SARJETA | MEIO FIO
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m³) | (Kmxm³) | (m³) | (m³) | (kmxm³) | (m²) | (m²) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m)
Bairro Sto Agostinho
RUA JOSÉ CAMPOS | 150.15 | 8 | 7 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 180.18 | 630.63 | 180.18 | 240.24 | 5741.74 | 450.45 | 1201.2 | 1051.05 | 0 | 300.3 | 300.3 | 14
Bairro Floresta
RUA FIRMINO DA COSTA | 117.85 | 8 | 7 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 141.42 | 494.97 | 141.42 | 188.56 | 4506.58 | 353.55 | 942.8 | 824.95 | 0 | 235.7 | 235.7 | 21
Centro
TRAVESSA SEM NOME | 65.3 | 5 | 4 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 48.98 | 171.43 | 48.98 | 65.3 | 1560.67 | 195.9 | 326.5 | 261.2 | 0 | 130.6 | 130.6 | 8
Bairro Alvorada
RUA B | 190 | 8 | 7 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 228 | 798 | 228 | 304 | 7265.6 | 570 | 1520 | 1330 | 0 | 380 | 380 | 43.45
TOTAL | 523.3 | [5 empty] | 598.58 | 2095.03 | 598.58 | 798.1 | 19074.59 | 1569.9 | 3990.5 | 3467.2 | 0 | 1046.6 | 1046.6 | 86.45
CONSIDERAÇÕES | [8 empty] | OBSERVAÇÃO: PROJETO A SER CONTEMPLADO COM RECURSOS DA EMENDA 148207/2024/SEGOV/MG.
BOTA FORA DO MATERIAL DA ESCAVAÇÃO - Distancia do local da obra ate o local de descarte | km | [5 empty] | 3.5
TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE ------ Distância Média de Transporte do material de Jazida até a Obra | km | [5 empty] | 23.9
LARGURA DA SARJETA E MEIO-FIO | m | [5 empty] | 0.5
CÁLCULOS
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - COMPRIMENTO TOTAL X 3 (EIXO + BORDO DIREITO + BORDO ESQUERDO)
ÁREA DE REGULARIZAÇÃO - LARGURA TOTAL X COMPRIMENTO TOTAL
ABERTURA DE CAIXA = LARGURA TOTAL x COMPRIMENTO TOTAL x ALTURA PRETENDIDA
BASE = LARGURA TOTAL x COMPRIMENTO TOTAL x ALTURA PRETENDIDA
ESCAVAÇÃO - LARGUDA x COMPRIMENTO x ALTURA DA VALA
TRANSPORTE DO BOTA FORA - VOLUME ESCAVADO x DISTANCIA
TRANSPORTE MATERIAL PARA BASE - VOLUME DA BASE x DISTANCIA